## excel (2)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning | 0.050694 | 0.11875 | 0.21597 | 24.5%
Design | 0.046528 | 0.030556 | 0.11944 | 13.5%
Design Review | 0 | 0.0034722 | 0.0034722 | 0.39%
Code | 0.095833 | 0.086111 | 0.26944 | 30.6%
Code Review | 0 | 0.018056 | 0.018056 | 2.05%
Compile | 0.00069444 | 0 | 0.00069444 | 0.08%
Test | 0.059722 | 0.03125 | 0.14583 | 16.5%
Postmortem | 0.038194 | 0.036111 | 0.10903 | 12.4%
Total | 0.29167 | 0.32431 | 0.88194
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Report generated at 02:18 PM on 8/03/2017